## ปก
ร่าง
แผนปฏิบัติการจัดให้มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
(วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙)
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ใช้ประกอบโครงการประชุมชี้แจงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ เมษายน ๒๕๕๙)
หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลี่ยนตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

## 19 เม.ย. 59
(ร่าง) แผนปฏิบัติการจัดให้มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (ปรับปรุงหลัง ครม. อนุมัติกรอบวงเงิน)
(กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ)
ที่ | รายการ/โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย | หน่วยนับ | งบประมาณ (บาท) |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. 2559 | [5 empty] | ผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้ปฏิบัติงาน
|  |  |  | รวม | แยกเป็น |  | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
[5 empty] | ส่วนกลาง | ส่วนจังหวัด
1 | ภารกิจอำนวยการ บริหาร สั่งการ ควบคุมกำกับ และติดตามประสานงาน |  |  | 4610000 | 0 | 0
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในภาพรวมทั้งประเทศ
| 1.1 จัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานการออกเสียงประชามติฯ | 1 | ศูนย์ | 4610000 | 0 | 0 |  | 16-18 |  |  |  |  | ดพก. /สสน.
| สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ ห้อง 502 | [11 empty] | คณะอนุกรรมการ
| 1.1.1 | [11 empty] | คณะทำงานทุกชุด
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
ฯลฯ
2 | ภารกิจบริหารงบประมาณและสนับสนุนการปฏิบัติงานจัดให้มีการออกเสียง |  |  | 66766700 | 0 | 0 | [6 empty] | คณะทำงานจัดเตรียม
| ประชามติ | [11 empty] | คำของบประมาณฯ
| 2.1 แจ้งทุกด้านกิจการ ส่วนงานจัดทำร่างแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | [5 empty] | 1-4 | [5 empty] | สนผ.
และตรวจสอบร่างแผนปฏิบัติการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
| 2.2 รายงานผลการอนุมัติงบประมาณต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง | [5 empty] | 18 * | [5 empty] | สนผ.
(*อาจเปลี่ยนแปลงตามวันที่ได้รับแจ้งการอนุมัติงบประมาณ)
| 2.3 แจ้งทุกด้านกิจการ ส่วนงานปรับปรุงร่างแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | [5 empty] | 18-20 | [5 empty] | สนผ.
และร่างแผนปฏิบัติการฯ ให้สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
| 2.4 เสนอร่างแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ และร่างแผนปฏิบัติการฯ | [5 empty] | 25 | [5 empty] | คณะอนุกรรมการ /
| ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณฯ | [11 empty] | สนผ.
| 2.5 เสนอร่างแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ และร่างแผนปฏิบัติการฯ | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | สนผ.
| 2.6 แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณฯ ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง | [6 empty] | 10-13 |  |  |  |  | สนผ.
ประจำจังหวัด และทุกด้านกิจการ ส่วนงาน
| 2.7 แจ้งสำนักการคลังโอนเงิน | [6 empty] | 10-13 |  |  |  |  | สนผ. / สกค.
| 2.8 จัดเตรียมงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการทำงาน | [11 empty] | สนผ.
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
| (1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา | 900/60 | คน/วัน | 16758000 | 0 | [7 empty] | ด้านกิจการ/ส่วนงาน
| (2) ค่าวัสดุสำนักงาน | วัสดุสำนักงาน | ตามลักษณะ | 3000000 | 0 | [7 empty] | สกค. /ฝผด.
| (3) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าน้ำมันรถยนต์ส่วนกลาง | 60 | คัน | 2550000 | 0 | [7 empty] | สกค. /ฝผด.
| (4) ค่าไปรษณียากร (ส่งถึงส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ) | 77/928 | จังหวัด/อำเภอ | 450000 | 0 | [7 empty] | สบท./ฝกท.
| (5) เงินชดเชยผู้ประสบภัยเนื่องจากการปฏิบัติงานออกเสียงประชามติ | 800,000/100,000 | คน/หน่วย | 8000000 | 0 | [7 empty] | สกค./สนผ.
| 2.9 จัดเตรียมเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของสำนักงาน | 12 | หน่วยงาน | 10000000 | 0 | [7 empty] | สนผ.
คณะกรรมการการเลือกตั้งและหน่วยงานสนับสนุน
| 2.10 จัดหาระบบสื่อสารหลักเพื่อใช้ในการสั่งการและประสานงานระหว่าง | 77/928 |  | 26008700 | 0 | [7 empty] | ดบล. /สนผ./สกค.
ส่วนกลางและศูนย์ประสานงานออกเสียงฯ ประจำจังหวัดและอำเภอ
3 | ภารกิจจัดพิมพ์และจัดส่งร่างรัฐธรรมนูญ คำอธิบายสาระสำคัญ |  |  | 186000000 | 0 | 0
ของร่างรัฐธรรมนูญและสรุปย่อสาระสำคัญ (Booklet)
| 3.1 รับร่างรัฐธรรมนูญจากคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 มีนาคม 2559 | 1 | ฉบับ | - | [8 empty] | สนง.กกต.
| 3.2 รับต้นฉบับคำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ | 1 | ฉบับ | - |  |  | 12 | [5 empty] | สนง.กกต.
| 3.3 จัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญ | 1200000 | เล่ม | 21600000 | 0 | 0 | [6 empty] | คณะกรรมการประสาน
| 3.4 จัดพิมพ์คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ | 6000000 | เล่ม | 48000000 | 0 | 0 | [6 empty] | การพิมพ์และการจัดส่ง
| 3.5 บรรจุหีบห่อและจัดส่งร่าง รธน. และคำอธิบายสาระของสำคัญร่าง รธน. | 1200000 | ชุด | 14400000 | 0 | 0 | [6 empty] | ร่างรธน. /ฝพด. สกค.
(1 ชุดมีร่าง รธน. 1 เล่ม และสรุปหลักการสำคัญฯ 5 เล่ม)
3.5.1 จัดส่ง ..........................................
3.5.2 จัดส่ง .......................................
3.5.3 จัดส่ง ................................
3.5.4
ฯลฯ
| 3.6 รับต้นฉบับสรุปย่อสาระสำคัญ(Booklet) | 1 | ฉบับ | - |  |  |  | 10-17 |  |  |  |  | คณะกรรมการฯ/ ฝผด./
| 3.7 จัดพิมพ์สรุปย่อสาระสำคัญ(Booklet) และจัดส่งให้ที่ทำการ | 17000000 | ฉบับ | 102000000 | 0 | 0 | [6 empty] | สกค./สนง.กกต.จว.
| ไปรษณีย์ในพื้นที่ จัดส่งพร้อมหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน | 17000000 | ครัวเรือน | [9 empty] | /ไปรษณีย์ พท.
4 | ภารกิจเตรียมความพร้อมบุคลากร วิทยากร และเจ้าพนักงานผู้ดำเนิน |  |  | 94717250 | 0 | 0
ออกเสียงของ สนง.กกต. และหน่วยงานสนับสนุน เพื่อปฏิบัติงาน และ
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานจัดให้มีการออกเสียงประชามติ
4.1 จัดทำหลักสูตรและสื่อประกอบการฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน
ของวิทยากร และเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประชามติ
| 4.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรอบรมวิทยากรการออกเสียงฯ | 1 | หลักสูตร | 690600 | 0 | 0 | [6 empty] | สพต. /สพบ.
ระดับอำเภอ และเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงฯ
| 4.1.2 ผลิตหลักสูตรและสื่อประกอบการฝึกอบรม และการปฏิบัติงาน | [11 empty] | สพต. /สพบ.
| (1) หลักสูตรฯ สำหรับวิทยากรออกเสียงประชามติ | 5000 | เล่ม | 500000 | 0 | 0
| (2) คู่มือการอบรม จพง.อส. | 5000 | เล่ม | 250000 | 0 | 0
| (3) เอกสารและระเบียบที่ใช้ในการอบรม | 5000 | เล่ม | 1000000 | 0 | 0
| (4) แบบพิมพ์และสมุดรายงาน (สำหรับวิทยากรอบรม) | 5000 | เล่ม | 250000 | 0 | 0
| (5) ผลิตวิดีทัศน์ประกอบการฝึกอบรมของวิทยากรฯ ระดับอำเภอ | 5000 | แผ่น | 150000 | 0 | 0
| (6) จัดทำวิดีทัศน์การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงฯ | 1 | ชุด | 570000 | 0 | 0
4.2 ดำเนินโครงการอบรมบุคลากรของ สนง.กกต. เพื่อเตรียมการออกเสียงฯ
| 4.2.1 จัดอบรม กกต.เขต ผอ.กต.จว. รอง ผอ.กต.จว. หน.ลต. หน.อก. | 4/1,720 | รุ่น/คน | 12661854 | 0 | 0 | [6 empty] | สพต. /สพบ.
| หน.สส. ผอ.ศรก. 1-5 ผู้บริหาร และ พนง. ส่วนกลาง (กำหนดเป็นรายภาค) | [11 empty] | ทุกด้านกิจการ
| 4.2.2 จัดอบรมวิทยากรการออกเสียงฯ และผู้เกี่ยวข้อง (ระดับอำเภอ) | 2/4,860 | วัน/คน | 9986800 | 0 | 0 | [6 empty] | สนง.กกต.จว.
| 4.2.3 จัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงและผู้เกี่ยวข้อง | 780,729 | คน | 65581236 | 0 | 0 | [6 empty] | สนง.กกต.จว.
| 4.2.4 จัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียง ที่ออกเสียงกลางนอกเขตจังหวัด | ยังไม่มีรายละเอียด |  | 2741760 | 0 | 0 | [6 empty] | สนง.กกต.จว.
| 4.2.5 ตรวจติดตามประเมินผลการฝึกอบรม (ยังไม่กำหนดพื้นที่) | 5 | ครั้ง | 335000 | 0 | 0 | [6 empty] | สพต./สพบ.
5 | ภารกิจจัดการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ |  |  | 1501034000 | 0 | 0
| 5.1 ภารกิจจัดหาบัตรออกเสียง หีบบัตรออกเสียง วัสดุอุปกรณ์ | [11 empty] | ดบล./ สสล.
คู่มือปฏิบัติงานออกเสียง และการเตรียมความพร้อมหน่วยออกเสียง
5.1.1 จัดพิมพ์บัตรออกเสียง
| (1) บัตรออกเสียงประชามติ | 54766121 | ฉบับ | 54766200 | 0 | 0 | [6 empty] | ดบล./ สสล.
| (2) บัตรออกเสียงประชามติตัวอย่าง | 500000 | ฉบับ | 500000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดบล./ สสล.
| (3) บัตรทาบบัตรออกเสียงประชามติ | 102000 | ฉบับ | 816000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดบล./ สสล.
| (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดบุคลากรไปควบคุมการจัดพิมพ์บัตรออกเสียงฯ | 30/60 | วัน/คน | 144000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดบล./ สสล.
| 5.1.2 จัดซื้อและจัดส่งหีบบัตรออกเสียงประชามติ | 100000 | หีบ | 25000000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดบล./ สสล.
| 5.1.3 จัดซื้อหาลงคะแนน | 96000 | คูหา | 17280000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดบล./ สสล.
| 5.1.4 จัดซื้อสายรัดหีบบัตรออกเสียงประชามติ | 1224000 | เส้น | 4284000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดบล./ สสล.
| 5.1.5 จัดซื้อแนวกั้นแถบพลาสติกกั้นบริเวณหน่วยออกเสียงฯ | 102000 | ม้วน | 4080000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดบล./ สสล.
| 5.1.6 จัดทำกระดาษแข็งทาบรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงฯ | 102000 | แผ่น | 510000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดบล./ สสล.
| 5.1.7 จัดพิมพ์หนังสือระเบียบ ประกาศ คู่มือ และแผ่นพับคู่มือ กปน.อส. |  |  |  | 0 | 0
| (1) พรบ. ออกเสียงประชามติ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการออกเสียง | 110000 | เล่ม | 5500000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดบล. /สสล.
| (2) คู่มือ กปน.อส. | 100000 | เล่ม | 2750000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดบล. /สสล.
| (3) คู่มืออนุกรรมการประจำอำเภอ | 6000 | เล่ม | 90000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดบล. /สสล.
| (4) แผ่นพับคู่มือ กปน.อส. | 1200000 | แผ่น | 2400000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดบล. /สสล.
| (5) คู่มือการออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด | 5000 | เล่ม | 125000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดบล. /สสล.
| (6) คู่มือนายทำเบียนอำเภอ /ท้องถิ่น | 3000 | เล่ม | 45000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดบล. /สสล.
| 5.1.8 จัดเก็บพิกัดหน่วยออกเสียงประชามติให้เป็นปัจจุบัน | 77 | จังหวัด | 400000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดบล./สวล. /
สนง.กกต.จว.
| 5.1.9 จัดทำโปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล | 1 | โปรแกรม | 300000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดบล./ สสล.
ผลคะแนนการออกเสียงประชามติ
| 5.1.10 จัดทำเอกสารยืนยันการลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกเขตจังหวัด | 1100000 | คน | 7636500 | 0 | 0 | [6 empty] | ดบล. /สบล.
| 5.1.11 จัดการออกเสียงประชามติพิเศษสำหรับผู้พิการและสูงอายุ | 10 | หน่วย | 1000000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดบล. /สบล.
5.2 ภารกิจบริหารจัดการและประสานงานการออกเสียงประชามติ
ในส่วนภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร
| 5.2.1 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการออกเสียงประชามติระดับจังหวัด | 77 | ศูนย์ | [9 empty] | ดบล. /สนง.กกต.จว.
| (1) แต่งตั้ง กกต.ประจำเขตออกเสียงเพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ | 63/315 | จังหวัด/คน | * ไม่รวมภารกิจสืบสวน
จังหวัดละ 5 คน (เฉพาะจังหวัดที่ไม่มี กกต.จว.) ปฏิบัติงาน 2 เดือน
| (2) แต่งตั้งผู้ช่วยปฏิบัติงานประจำหน่วยออกเสียงนอกเขตจังหวัด | 4,000/8,000 | หน่วย/คน | [9 empty] | สนง.กกต.จว./กกต.เขต
10 หน่วยต่อ 1 ชุด ๆ ละ 2 คน
| (3) จ้างผู้ช่วยปฏิบัติงานธุรการ การเงิน และบัญชี ตามจำนวน | 77/201 | จังหวัด/คน | [9 empty] | สนง.กกต.จว./กกต.เขต
ประชากร ( ปชก. < 700,000 คน (42 จว. X 2 คน x2 เดือน))
| ( ปชก. 700,000-1,400,000 คน (24 จว. X 3 คน x2 เดือน)) |  |  | 33166800 | 0 | 0
( ปชก. > 1,400,000 คน (10 จว. X 4 คน x2 เดือน))
(กทม. 5 คน X 2 เดือน)
| (4) จัดประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมการประจำอำเภอและนายทะเบียน | [11 empty] | สนง.กกต.จว./กกต.เขต
| (5) จัดทำเอกสารแบบพิมพ์ประจำหน่วยออกเสียงประชามติ | 102000 | เล่ม | [9 empty] | สนง.กกต.จว./กกต.เขต
| (6) จัดทำแบบขีดคะแนนออกเสียงประชามติ หน่วยละ 2 แผ่น | 204000 | แผ่น | [9 empty] | สนง.กกต.จว./กกต.เขต
| (7) จัดการขนส่งและจัดเก็บหีบบัตรออกเสียง และวัสดุอุปกรณ์ฯ | [11 empty] | สนง.กกต.จว./กกต.เขต
| 5.2.2 จัดตั้งศูนย์รวมคะแนนประจำจังหวัด | 77/928 | จังหวัด/อำเภอ | 1336750 | 0 | 0 | [6 empty] | สนง.กกต.จว./กกต.เขต
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการประจำที่ออกเสียง
(2) อบรมคณะกรรมการประจำที่ออกเสียง
(3) บันทึกผลคะแนน
(4) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
| 5.2.3 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการออกเสียงประจำอำเภอ | 928 | ศูนย์ | 132693000 | 0 | 0
| (1) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ | 928/3,802 | อำเภอ/คน | [9 empty] | สนง.กกต.จว./กกต.เขต
(อำเภอละ 3 คน X 425 อำเภอ) / (อำเภอละ 4 คน X 229 อำเภอ)
(อำเภอละ 5 คน X 115 อำเภอ) / (อำเภอละ 6 คน X77 อำเภอ)
(อำเภอละ 7 คน X 82 อำเภอ) ) X 2 เดือน
| (2) แต่งตั้งผู้ช่วยปฏิบัติงานอนุกรรมการประจำอำเภอ | 928/4,640 | อำเภอ/คน | [9 empty] | คณะอนุกรรมการอำเภอ
อำเภอละ 5 คน X 2 เดือน
| (3) จ้างผู้ช่วยปฏิบัติงานธุรการ การเงิน และบัญชี อำเภอละ 2 คน | 928/1,856 | อำเภอ/คน | [9 empty] | คณะอนุกรรมการอำเภอ
X 2 เดือน
| 5.2.4 จัดตั้งศูนย์รวมคะแนนประจำอำเภอ | 928/96,000 | อำเภอ/หน่วย | 15923750 | 0 | 0
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการประจำที่ออกเสียง
(2) อบรมคณะกรรมการประจำที่ออกเสียง
(3) บันทึกผลคะแนน
(4) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
| 5.3 ภารกิจจัดให้มีการลงคะแนนออกเสียงประชามติ นับคะแนน | 51180000 | คน
และรายงานผลคะแนนการออกเสียงประชามติ
| 5.3.1 ณ ที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด | 4000 | หน่วย | 47007000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7 |  | สนง.กกต.จว. /
| - พื้นที่ปกติ ผอ.ปน. กปน. รวม 6 คน รปภ. 2 คน | 3,950/31,600 | หน่วย/คน | [9 empty] | กปน.อส. นอกเขต จว.
| - พื้นที่พิเศษ ผอ.ปน. กปน. รวม 6 คน รปภ. 4 คน | 50/500 | หน่วย/คน
| 5.3.2 ณ หน่วยออกเสียงประชามติ (หน่วยปกติ) | 96000 | หน่วย | 1143280000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7 |  | คณะอนุกรรมการ/
| - พื้นที่ปกติ ผอ.ปน. กปน. รวม 6 คน รปภ. 2 คน | 91,950/785,600 | หน่วย/คน | [9 empty] | กปน.อส.
| - พื้นที่พิเศษ ผอ.ปน. กปน. รวม 6 คน รปภ. 4 คน | 4,050/40,500 | หน่วย/คน
(จ่ายค่าตอบแทนคนละ 3 วัน (วันอบรม วันรับมอบวัสดุอุปกรณ์
และวันออกเสียงประชามติ)
6 | ภารกิจส่งเสริมการมีส่วนร่วม รณรงค์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ |  |  | 242635060 | 0 | 0 | [6 empty] | คณะอนุกรรมการ
| การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ | [11 empty] | การมีส่วนร่วม/
| 6.1 งานส่งเสริมการมีส่วนร่วม และรณรงค์เผยแพร่การออกเสียงประชามติ | [11 empty] | คณะกรรมการวางแผน
| ร่างรัฐธรรมนูญ | [11 empty] | และจัดระบบสื่อ/ดสร.
6.1.1 โครงการผลิตสื่อและรณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้สาระสำคัญ
การออกเสียงประชามติ
| (1) จัดกิจกรรมให้ความรู้การออกเสียงประชามติแก่กลุ่มเป้าหมาย | 77/30,000,000 | จังหวัด/คน | 30110000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดสร./สนง.กกต.จว.
ต่าง ๆ เช่น กลุ่มนักเรียน นักศึกษา เยาวชน กลุ่มผู้นำสตรี ผู้นำชุมชน
ประชาชนทั่วไป (ตั้งเกณฑ์ร้อยละ 60 ของผู้มีสิทธิออกเสียง)
| (2) ผลิตสื่อให้ความรู้สาระสำคัญการออกเสียงประชามติ | [11 empty] | ดสร./สนง.กกต.จว.
ในพื้นที่ 77 จังหวัด อาทิ
| - คัตเอาท์ป้ายประชาสัมพันธ์ | 77 | จังหวัด
| - รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ | 77 | จังหวัด
- สื่อภาษาถิ่นให้แก่ชนกลุ่มน้อย
โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณจังหวัดละ 150,000 บาท
(77 จังหวัด ๆ ละ 150,000 บาท) และเพิ่มเติมโดยใช้จำนวนอำเภอ/เขตละ
20,000 บาท X 928 อำเภอ)
| (3) ผลิตแผ่นพับสาระสำคัญการออกเสียงประชามติ | 1000000 | แผ่น | 1000000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดสร. /ฝผส. สรพ.
| (4) ผลิตโปสเตอร์สาระสำคัญการออกเสียงประชามติ | 125000 | แผ่น | 1000000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดสร. /ฝผส. สรพ.
| (5) ผลิตแผ่นปลิวขั้นตอนกระบวนการออกเสียงประชามติ | 400000 | แผ่น | 200000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดสร. /ฝผส. สรพ.
| (6) ผลิตป้ายไวนิลรณรงค์การออกเสียงประชามติ | 400 | ผืน | 320000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดสร. /ฝผส. สรพ.
| (7) ตรวจติดตามและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสำนักงาน | 12 | ครั้ง | 1300000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดสร. /สรพ.
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและศูนย์เรียนรู้ฯ
6.1.2 โครงการอบรมวิทยากรและรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียง
ประชามติและสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญ
| (1) ผลิตคู่มือประกอบการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออกเสียง | 2250 | เล่ม | 112500 | 0 | 0 | [6 empty] | ดสร. /สนง.กกต.จว.
ประชามติแก่วิทยากร ครู ก ครู ข และ พนักงานของ สนง.กกต.
| (2) อบรมครู ก (ผอ.กต.จว. รอง ผอ.กต.จว. หน.สร. และ ผอ. ศรก. | 373/5/3 | คน/รุ่น/วัน | 4385000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดสร. /ฝอช. สสร.
เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ
| (3) อบรมครู ข (พนง. ของ สนง.กกต.จว. และ ศรก.) เพื่อเสริมสร้าง | 1,391/77/1 | คน/รุ่น/วัน | 361660 | 0 | 0 | [6 empty] | ดสร. / ฝอช. สสร.
| ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ | [11 empty] | สนง.กกต.จว.
| (4) อบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ | 807/6/1 | คน/รุ่น/วัน | 314400 | 0 | 0 | [6 empty] | ดสร. /ฝอช. สสร.
ให้กับผู้บริหารและพนักงานในส่วนกลาง
6.1.3 โครงการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียง
ประชามติ โดย ศส.ปชต.
| (1) อบรมให้ความรู้และมอบหมายภารกิจแก่ ศส.ปชต. | 928/74,240 | อำเภอ/คน | 41760000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดสร. /สนง.กกต.จว.
โดยทีมวิทยากรจังหวัด
| (2) ประสานงานและสนับสนุนการอบรม ศส.ปชต. | 928/928 | ครั้ง/อำเภอ | 4640000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดสร. /สนง.กกต.จว.
| (3) ผลิตสื่อภาพพลิกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศส.ปชต. | 7600 | ชุด | 760000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดสร. /ฝผส. สสร.
| (4) ผลิตสมุดบันทึกการปฏิบัติงานของ ศส.ปชต. | 75500 | เล่ม | 528500 | 0 | 0 | [6 empty] | ดสร. /ฝผส. สสร.
6.1.4 โครงการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียง
ประชามติ โดย รด.จิตอาสา
| (1) ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ สัสดีจังหวัด ผอ.กต.จว. | 200/1/1 | คน/ครั้ง/วัน | 1021500 | 0 | 0 | [6 empty] | ดสร. /ฝผส. สรพ.
| ผู้แทน มทบ. ผู้แทน นรด. | [11 empty] | / นรด.
| (2) อบรมให้ความรู้สาระสำคัญการออกเสียงประชามติแก่ รด. จิตอาสา | 77/12,600/1 | จังหวัด/คน/วัน | 7541000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดสร. /สนง.กกต.จว.
/ สัสดีจังหวัด
| (3) รด. จิตอาสา ให้ความรู้สาระสำคัญการออกเสียงประชามติ | 12,600/77/4 | คน/จังหวัด/วัน | 12600000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดสร. /สนง.กกต.จว.
/ สัสดีจังหวัด
| (4) รด. จิตอาสา ปฏิบัติงานประจำหน่วยออกเสียงประชามติ | 11,550/77/11,550/1 | คน/จังหวัด/หน่วย/วัน | 3780000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดสร. / สนง.กกต.จว.
/ สัสดีจังหวัด
| (5) ถอดบทเรียนเพื่อสรุปการดำเนินงาน รด. จิตอาสา | 77/1 | จังหวัด/วัน | 6655500 | 0 | 0 | [6 empty] | ดสร. /สนง.กกต.จว.
/สัสดีจังหวัด
| (6) ผลิตสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน รด. จิตอาสา | 13000 | เล่ม | 143000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดสร. /ฝผส. สรพ.
| (7) ติดตามประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ รด. จิตอาสา | 77/2 | จังหวัด/ครั้ง | 1392000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดสร. /สนง.กกต.จว.
| โดยสัสดีอำเภอ และ สนง.กกต.จว. | [11 empty] | / สัสดีจังหวัด
6.1.5 โครงการให้ความรู้และรณรงค์การออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ
โดย ศส.ปชต. และเครือข่าย
| (1) ผลิตชุดความรู้ กระบวนการ ขั้นตอน การออกเสียงประชามติ | 1,000,000/100,000 | หมู่บ้าน,ชุมชน/ชุด | 10000000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดสร. /สรพ.
เพื่อการณณงค์การออกไปใช้สิทธิออกเสียงฯ
| (2) จัดทำระบบติดต่อประสานานพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการ | 1/100,000 | ระบบ/คน | 20000000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดสร.
ส่ง-รับข้อมูลระหว่างด้านกิจการการมีส่วนร่วม สนง.กก.ตจว. คณะกรรมการ
ศส.ปชต. และอาสาสมัครเครือข่าย โดยบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด
6.1.6 โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ
แก่สถานศึกษาเครือข่าย
| (1) ผลิตชุดนิทรรศการขั้นตอนการออกเสียงประชามติแจกจ่ายให้สถานศึกษา | 50 | ชุด | 350000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดสร. / ฝอช. สสร.
(2) จัดอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติแก่สถาน
| ศึกษาในเครือข่าย | 240/48 | คน/แห่ง | 1729800 | 0 | 0 | [6 empty] | ดสร. /ฝอช. สสร..
| (3) สถานศึกษาเครือข่ายจัดกิจกรรมขยายผลการดำเนินงาน | 48 | แห่ง | 1920000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดสร. /สนง.กกต.จว./
สถานศึกษา
| (4) ติดตามประสานงานและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษา | 6 | ครั้ง | 180200 | 0 | 0 | [6 empty] | ดสร. / สสร.
เครือข่าย
6.1.7 โครงการดีเจประชาธิปไตยชุมชนส่งเสริมการออกเสียงประชามติ
| - จัดจ้างดีเจประชาธิปไตยชุมชนจัดรายการวิทยุส่งเสริมประชาธิปไตย | 77/800/10 | จังหวัด/คน/วัน | 2000000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดสร. /ฝพส. สสร.
และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ
6.1.8 โครงการสนับสนุนการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นในการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
| - จัดเวทีให้ฝ่ายที่มีความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญต่างกันแสดงความเห็น | 500/20 | คน/ครั้ง | 12000000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดสร. /ฝอช. สสร.
แล้วบันทึกเทปนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนช่องทางต่าง ๆ
| 6.1.9 โครงการประชุมหารือแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธิการ | 3 | ครั้ง | 60000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดพก. /สสน.
สนับสนุนวัน เวลา การออกอากาศเผยแพร่ความคิดเห็นของตัวแทนกลุ่ม
เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญและไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ
6.1.10 โครงการเพลงออกเสียงประชามติ
| (1) จัดจ้างผลิตเพลงและมิวสิควิดีโอ | 1/2,000 | เพลง/แผ่น | 2000000 | 0 | 0 | [6 empty] | คณะกรรมการ
| (2) เผยแพร่เพลงและมิวสิควิดีโอ เชื่อ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ฯ | [11 empty] | จัดทำเพลง /ดพก. สสน.
(3) แจกจ่ายแผ่นเพลง เช่น สถานีวิทยุ วิทยุท้องถิ่น หอกระจายข่าวฯ
| 6.1.11 โครงการจัดทำสัญลักษณ์ออกเสียงประชามติ (มาสคอต) | [11 empty] | คณะกรรมการ
| (1) จัดจ้างผลิตมาสคอต | 1 | ตัว | 60000 | 0 | 0 | [6 empty] | จัดทำหุ่นสัญลักษณ์ฯ
| (2) จ้างเหมาบุคคลสวมมาสคอตเดินรณรงค์ |  |  | 10000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดพก. /สสน.
(3)ใช้ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น
| 6.2 งานประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ | [11 empty] | คณะกรรมการวางแผน
| 6.2.1 โครงการประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ | [11 empty] | และจัดระบบสื่อ/
| (1) จัดทำแผนรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียง | 1 | แผน | 1500000 | 0 | 0 | [6 empty] | สำนักประชาสัมพันธ์
ประชามติ (กำหนด Theme กลยุทธ์การสื่อสาร ประเด็นเนื้อหาสาระ
และช่องทางการสื่อสาร)
| (2) ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง |  |  | 21000000 | 0 | 0 | [6 empty] | คณะกรรมการวางแผน
| 1) สื่อโทรทัศน์ /สปอตโทรทัศน์พร้อมล่ามภาษามือ | 2 | เรื่อง | [9 empty] | และจัดระบบสื่อ/
| 2) สื่อวิยุ ผลิตสปอตวิทยุพร้อมออกอากาศ | 5 | เรื่อง | [9 empty] | สำนักประชาสัมพันธ์
| 3) สื่อสิ่งพิมพ์ ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ | 7 | ชิ้นงาน
รายวัน รายสัปดาห์ รายปักษ์ นิตยสาร
| 4) สื่อกิจกรรมพิเศษ (Event) จำนวน 4 กิจกรรม | 4 | งาน
กิจกรรม Kick Off D-Day Smart ECT และ Big- Day
| (3) รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย |  |  | 48000000 | 0 | 0 | [6 empty] | คณะกรรมการวางแผน
| 1) สื่อโทรทัศน์ | 5/10 | ช่อง/รายการ | [9 empty] | และจัดระบบสื่อ/
| 2) สื่อวิทยุ | 5/500 | เรื่อง/ครั้ง | [9 empty] | สำนักประชาสัมพันธ์
| 3) สื่อสิ่งพิมพ์ | 10/30 | ฉบับ/ครั้ง
4) สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ facebook youtube Twitter
5) สื่อกิจกรรมพิเศษ
| (4) ประเมินผล ระหว่างดำเนินโครงการและหลังสิ้นสุดโครงการ | 2 | ครั้ง | 500000 | 0 | 0 | [6 empty] | คณะกรรมการวางแผน
และจัดระบบสื่อ/
สำนักประชาสัมพันธ์
6.2.2 โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์
| (1) นำสื่อมวลชนไปสังเกตการณ์การเตรียมความพร้อมในการ | 20/4 | คน/ครั้ง | 600000 | 0 | 0 | [6 empty] | สำนักประชาสัมพันธ์
ออกเสียงประชามติ
| (2) จัดสัมมนาสื่อมวลชนในส่วนกลาง | 100/1 | คน/ครั้ง | 200000 | 0 | 0 | [6 empty] | สำนักประชาสัมพันธ์
6.2.3 โครงการศูนย์แถลงข่าวการออกเสียงประชามติ
| (1) จัดแถลงข่าวการออกเสียงประชามติ | ................. | ครั้ง | 600000 | 0 | 0 | [6 empty] | สำนักประชาสัมพันธ์
7 | ภารกิจประชารัฐร่วมใจ เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย |  |  | 64537500 | 0 | 0 | [6 empty] | ดพก. /สสน./
| โครงการประชารัฐร่วมใจ เพื่อพัฒนาประชาไตยให้ประชาชนออกมา | [11 empty] | สนง.กกต.จว.
ใช้สิทธิออกเสียงประชามติ
| (1) จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจประชารัฐร่วมใจฯ | 77/77 | คณะ/จังหวัด | 5390000 | 0 | 0
(2) สนง.กกต.จว. ดำเนินกิจกรรมตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่
โดยจัดสรรงบประมาณดำเนินการ ดังนี้
| - จังหวัดขนาดเล็กและกลาง จังหวัดละ 650,000 บาท | 66 | จังหวัด | 42900000 | 0 | 0
| - จังหวัดขนาดใหญ่ จังหวัดละ 850,000 บาท | 10 | จังหวัด | 8500000 | 0 | 0
| - กรุงเทพมหานคร 1,000,000 บาท | 1 | จังหวัด | 1000000 | 0 | 0
| (3) ผลิตเสื้อเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมพร้อมกันในแต่ละพื้นที่ | 22450 | ตัว | 3367500 | 0 | 0
| (4) จัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่สนับสนุน | 77 | จังหวัด | 3080000 | 0 | 0
| ให้ประชาชนมาใช้สิทธิออกเสียงสูงสุดระดับจังหวัด |  |  |  |  | 0
| (5) จัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่สนับสนุน | 16/4 | รางวัล/ภาค | 300000 | 0 | 0
| ให้ประชาชนมาใช้สิทธิออกเสียงสูงสุดระดับภูมิภาคและประเทศ | 4 | รางวัล/ระดับประเทศ
8 | ภารกิจสนับสนุนกลุ่มที่มีความเห็นต่างต่อร่างรัฐธรรมนูญ |  |  | 100000000 | 0 | 0 | [6 empty] | คณะกรรมการวางแผน
| (1) ............ |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | การจัดการเพื่อแสดง
| (2) .............. | [11 empty] | ความคิดเห็นฯ /
| (3) ............ | [11 empty] | ดสร.
(4) ..............
9 | ภารกิจสังเกตการณ์การเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง |  |  | 20450000 | 0 | 0
ต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ
9.1 โครงการศูนย์ประสานงานต่างประเทศสำหรับการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญของผู้แทนองค์กรจัดการเลือกตั้งต่างประเทศ
คณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ผู้แทนองค์การระหว่าง
และผู้สังเกตการณ์
| 9.1.1 จัดตั้งศูนย์ประสานงานต่างประเทศสำหรับการออกเสียง | 1 | ศูนย์ | 1000000 | 0 | 0 | [6 empty] | คณะอนุกรรมการ
| ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ | [11 empty] | ฝ่ายปฏิบัติกิจการ
| (1) ติดตั้งอุปกรณ์การสื่อสารพื้นฐาน | 9 | รายการ | [9 empty] | ต่างประเทศ /
| (2) จัดจ้างบุคลากรปฏิบัติงานประจำ | [11 empty] | ฝวส. สบท.
| 1) จนท. ธุรการ | 10/6 | คน/เดือน
| 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านล่ามและการแปล | 10/6 | คน/เดือน
| 9.1.2 ประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อภาคภาษาอังกฤษ |  |  | 4120000 | 0 | 0
| (1) ผลิตโฆษณาภาษาอังกฤษ | 1 | ชิ้น | [9 empty] | คณะอนุกรรมการ
| (2) ผลิตวิดีทัศน์ | 1 | เรื่อง | [9 empty] | ฝ่ายปฏิบัติกิจการ
| (3) จัดจ้างแปลเอกสารและบทความเพื่อแจกจ่ายผู้เข้าร่วม | 500 | หน้า | [9 empty] | ต่างประเทศ /
| สังเกตการณ์ | [11 empty] | ฝวส. สบท.
| (4) ผลิตเอกสารภาคภาษาอังกฤษ | 1000 | เล่ม
| (5) ผลิตชุดความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติภาคภาษาอังกฤษ | 1000 | ชุด
| (6) ผลิตแผ่นพับออกเสียงประชามติภาคภาษาอังกฤษ | 1000 | แผ่น
| 9.1.3 จัดแถลงข่าวการออกเสียงประชามติภาคภาษาอังกฤษ | [11 empty] | คณะอนุกรรมการ
| (1) ก่อนวันออกเสียงประชามติ | 300/1 | คน/ครั้ง | 750000 | 0 | 0 |  | 17 |  |  |  |  | ฝ่ายปฏิบัติกิจการ
| (2) หลังวันออกเสียงประชามติ | 500/1 | คน/ครั้ง | 750000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 |  | ต่างประเทศ /
ฝวส. สบท.
| 9.1.4 อบรมคณะทำงานสำหรับปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ | 150 | คน | 3070000 | 0 | 0 |  |  | 16 | 2
| 9.1.5 สังเกตการณ์การออกเสียงประชามติ (วันเดินทางถึงประเทศไทย | 200/5 | คน/วัน | 10000000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4-9
วันอบรม วันสังเกตการณ์แจกจ่ายบัตรฯ วันออกเสียงฯ วันสรุปผล)
| (1) จัดจ้าง Liaison Officer | 40 | คน | [7 empty] | 4-9
| (2) แจ้ง สนง.กกต.จว. เป้าหมาย | 4/4 | ภาค/จังหวัด | [6 empty] | 3-31
| (3) สังเกตการณ์วันแจกจ่ายอุปกรณ์และวันลงคะแนนเสียงฯ | 200/4 | คน/จังหวัด | [7 empty] | 6-7
| 9.1.6 จัดห้องรับรองผู้สังเกตการณ์ต่างประเทศ ณ สนง.กกต. | 1 | ห้อง | 760000 | 0 | 0
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 (ห้องรับรองชั้น 9 พร้อมอุปกรณ์การนำเสนอ
และการตกแต่ง)
10 | ภารกิจป้องปราม หาข่าว และการสืบสวนสอบสวน |  |  | 24295550 | 0 | 0
| 10.1 จัดพิมพ์หนังสือกฎหมาย คู่มือการปฏิบัติงานและแบบพิมพ์ | 1500 | เล่ม | 150000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดสว.
| 10.2 จัดตั้งฝ่ายปฏิบัติการประสานงานสืบสวนสอบสวนและการข่าว | 385/77 | คน/จังหวัด | 9314250 | 0 | 0 | [6 empty] | ดสว. /สนง.กกต.จว.
ประจำศูนย์ประสานงานการออกเสียงประชามติระดับจังหวัด
(1) ปฏิบัติงานประจำศูนย์ออกเสียงประเสียงประชามติ
(2) ออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่
| 10.3 จัดตั้งฝ่ายประสานงานสืบสวนสอบสวนและการข่าว (ส่วนกลาง) | 30/1 | คน/ฝ่าย | 500000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดสว.
| รองรับการปฏิบัติงาน Application ตาสับปะรด | [11 empty] | ดสว.
| 10.4 แต่งตั้งชุดประสานงานข่าว | 30/10 | คน/ชุด | 841000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดสว.
| 10.5 แต่งตั้งชุดตรวจติดตามและแนะนำการปฏิบัติงาน | 50/10 | คน/ชุด | 1017000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดสว.
| 10.6. แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวน |  |  | 7685300 | 0 | 0 | [6 empty] | ดสว. /สนง.กกต.จว.
| 10.6.1 คณะพิเศษ (ส่วนกลาง) | 30/10 | คน/คณะ | [9 empty] | ดสว.
| 10.6.2 คณะกรรมการไต่สวน (จังหวัด) | 621/207 | คน/คณะ | [9 empty] | ดสว.
| 10.7 จัดประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้อง | 25/360 | คณะ/ครั้ง | 4788000 | 0 | 0 | [6 empty] | ดสว.
11 | ภารกิจตรวจติดตาม นิเทศ และประเมินผลการจัดให้มีการออกเสียง |  |  | 29962800 | 0 | 0
ประชามติ
| 10.1 ปธ.กกต. กกต. ผู้บริหาร และพนักงานส่วนกลาง เดินทางไปตรวจ | 500/20/77 | คน/วัน/จังหวัด | 26600800 | 0 | 0 | [6 empty] | สนผ. /ด้านกิจการ/
| ติดตาม นิเทศงาน รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำแก่ กกต.จว. | [11 empty] | ส่วนงาน/สนง.กกต.จว.
กกต. ประจำเขตออกเสียง รวมทั้งการเดินทางของ ผอ.กต.จว. กกต.จว.
และพนักงาน
| 10.2 ประชุมตรวจติดตาม | 2/252 | ครั้ง/คน | 352000 | 0 | 0 | [6 empty] | สตก.
| 10.3 จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจติดตาม โดยผู้ตรวจการ | 7 | เล่ม | 10000 | 0 | 0 | [6 empty] | สตก.
| 10.4ดำเนินการโครงการวิจัยประเมินผลการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ | 1/77 | โครงการ/จังหวัด | 3000000 | 0 | 0 | [6 empty] | สนผ.
| (มีการจัดจ้างสำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจการรับรู้และความคิดเห็น | [6 empty] | 16-20 |  | 11-15
ของผู้มีสิทธิออกเสียง 3 ครั้ง ช่วงกลาง ช่วงโค้งสุดท้ายและหลังการ
การออกเสียงประชามติ)
12 | ภารกิจเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ | 100,000/10,000/10 | คน/หมู่บ้าน/วัน | 240000000 |  | 0
| โดยกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ | [11 empty] | กรมการปกครอง
| (มติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2559) | [11 empty] | ร่วมกับ กรธ.
| รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น |  |  | 2575008860